## Sheet1
План работы по созданию и содержанию зеленых насаждений на территории
Алексашкинского МО Питерского муниципального района на 2020-2022 г.г.
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | 2020 год
Работы по созданию новых зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | [11 empty] | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Питерский | Алексашкинское | село Алексашкино | Возле администрации | 15 | Рассадка деревьев и кустарников | шт. | 8 | в т.ч. по месяцам 10: 8 | 12000
Итого по населенному пункту | [6 empty] | 8 | в т.ч. по месяцам 10: 8 | 12000
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 8 | в т.ч. по месяцам 10: 8 | 12000
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2020 год
Работы по реконструкции зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Питерский | Алексашкинское | село Алексашкино | Аллея | 150 | Обърезка старых деревьев | шт. | 12 | в т.ч. по месяцам 9: 4; в т.ч. по месяцам 10: 4; в т.ч. по месяцам 11: 4 | 12000
Итого по населенному пункту | [6 empty] | 12 | в т.ч. по месяцам 9: 4; в т.ч. по месяцам 10: 4; в т.ч. по месяцам 11: 4 | 12000
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 12 | в т.ч. по месяцам 9: 4; в т.ч. по месяцам 10: 4; в т.ч. по месяцам 11: 4 | 12000
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2020 год
Работы по уходу за зелеными насаждениями
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Питерский | Алексашкинское | село Алексашкино | Возле администрации | 15 | Полив | куб. литров | 28 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 1500
Итого по населенному пункту | [6 empty] | 28 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 1500
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 28 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 1500
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2021 год
Работы по созданию новых зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Питерсоке | Алексашкинское | село Алексашкино | Сквер | 20 | Рассадка деревьев и кустарников | шт. | 15 | в т.ч. по месяцам 9: 7; в т.ч. по месяцам 10: 8 | 20000
Итого по населенному пункту | [6 empty] | 15 | в т.ч. по месяцам 9: 7; в т.ч. по месяцам 10: 8 | 20000
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 15 | в т.ч. по месяцам 9: 7; в т.ч. по месяцам 10: 8 | 20000
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | 2021 год
Работы по реконструкции зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Питерский | Алексашкинское | село Алексашкино | Аллея и парк | 250 | Обърезка старых деревьев | шт. | 20 | в т.ч. по месяцам 3: 4; в т.ч. по месяцам 6: 10; в т.ч. по месяцам 10: 3; в т.ч. по месяцам 11: 3 | 20000
Итого по населенному пункту | [6 empty] | 20 | в т.ч. по месяцам 3: 4; в т.ч. по месяцам 6: 10; в т.ч. по месяцам 10: 3; в т.ч. по месяцам 11: 3 | 20000
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 20 | в т.ч. по месяцам 3: 4; в т.ч. по месяцам 6: 10; в т.ч. по месяцам 10: 3; в т.ч. по месяцам 11: 3 | 20000
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2021 год
Работы по уходу за зелеными насаждениями
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Питерский | Алексашкинское | село Алексашкино | возле администрации, сквер | 35 | полив | куб. литров | 30 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 5000
Итого по населенному пункту | [6 empty] | 30 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 5000
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 30 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 5000
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2022 год
Работы по созданию новых зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Питерский | Алексашкинское | село Алексашкино | Парк | 20 | Рассадка деревьев и кустарников | шт. | 20 | в т.ч. по месяцам 5: 10; в т.ч. по месяцам 10: 10 | 30000
Итого по населенному пункту | [6 empty] | 20 | в т.ч. по месяцам 5: 10; в т.ч. по месяцам 10: 10 | 30000
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 20 | в т.ч. по месяцам 5: 10; в т.ч. по месяцам 10: 10 | 30000
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | 2022 год
Работы по реконструкции зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Питерский | Алексашкинское | село Алексашкино | Аллея и Парк | 350 | Обърезка старых деревьев | шт. | 25 | в т.ч. по месяцам 3: 5; в т.ч. по месяцам 6: 10; в т.ч. по месяцам 10: 5; в т.ч. по месяцам 11: 5 | 25000
Итого по населенному пункту | [6 empty] | 25 | в т.ч. по месяцам 3: 5; в т.ч. по месяцам 6: 10; в т.ч. по месяцам 10: 5; в т.ч. по месяцам 11: 5 | 25000
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 25 | в т.ч. по месяцам 3: 5; в т.ч. по месяцам 6: 10; в т.ч. по месяцам 10: 5; в т.ч. по месяцам 11: 5 | 25000
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2022 год
Работы по уходу за зелеными насаждениями
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Питерский | Алексашкинское | село Алексашкино | возле администрации, сквер и парк | 50 | Полив | куб. литров | 40 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  | 4000
Итого по населенному пункту | [6 empty] | 40 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  | 4000
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 40 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  | 4000
Итого по муниципальному району