## Sheet1
Раздел 1
Рекомендуемая форма плана работ по созданию и содержанию зеленых насаждений на территории
населенных пунктов Мироновского МО Питерского муниципального района на 2020-2022 г.г.
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | 2020 год
Работы по созданию новых зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | [11 empty] | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Мироновское МО | с. Моршанка | ул. Революционная | 200 | высадка | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
Итого по населенному пункту |  | с. Мироновка | ул.Заречная | 210 | высадка | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
|  | п. Новореченский | ул. Ленина | 160 | высадка | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
Итого по муниципальному образованию
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2020 год
Работы по реконструкции зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Мироновское МО | с. Мироновка | ул. Советская | 400 | опиловка | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 9
Итого по населенному пункту
Итого по муниципальному образованию
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2020 год
Работы по уходу за зелеными насаждениями
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Мироновское МО | с. Моршанка | ул. Революционная | 200 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
|  | с. Мироновка | ул. Советская | 240 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
Итого по населенному пункту |  | с. Мироновка | ул. Заречная | 420 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
|  | п. Новореченский | ул. Ленина | 160 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
Итого по муниципальному образованию
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2021 год
Работы по созданию новых зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Мироновское МО | с. Мироновка | ул. Молодежная | 800 | высадка | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
Итого по населенному пункту |  | с. Моршанка | ул. Революционная | 400 | высадка | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
Итого по муниципальному образованию
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | 2021 год
Работы по реконструкции зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Мироновское МО | с. Мироновка | ул. Советская | 310 | опиловка | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 9
|  | п. Новореченский | ул. Ленина | 350 | опиловка | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 9
Итого по населенному пункту |  | с. Моршанка | ул. Революционная | 340 | опиловка | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 9
Итого по муниципальному образованию
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2021 год
Работы по уходу за зелеными насаждениями
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Мироновское МО | с. Мироновка | ул. Заречная | 210 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
| Мироновское МО | с. Мироновка | ул. Советская | 240 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
|  | с. Мироновка | ул. Молодежная | 800 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
|  | с. Моршанка | ул. Революционная | 600 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
|  | п. Новореченский | ул. Ленина | 160 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
Итого по населенному пункту
Итого по муниципальному образованию
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2022 год
Работы по созданию новых зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Мироновское МО | п. Новореченский | ул. Ленина | 300 | высадка | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
Итого по населенному пункту
Итого по муниципальному образованию
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | 2022 год
Работы по реконструкции зелёных насаждений
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Мироновское МО | п. Новореченский | ул. Новореченская | 200 | опиловк | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 9
| Мироновское МО | с. Моршанка | ул. Революционная | 260 | опиловк | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 9
| Мироновское МО | с. Мироновка | ул. Садовая | 300 | опиловка | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 9
Итого по населенному пункту
Итого по муниципальному образованию
Итого по муниципальному району
Муниципальный район | Муниципальное образование | Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, 2 М | 2022 год
Работы по уходу за зелеными насаждениями
[5 empty] | Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам 1: в т.ч. по месяцам | Стоимость работ, руб.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Мироновское МО | с. Мироновка | ул. Заречная | 210 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
|  | с. Мироновка | ул. Советская | 240 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
|  | с. Мироновка | ул. Молодежная | 800 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
|  | с. Моршанка | ул. Революционная | 600 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
|  | п. Новореченский | ул. Ленина | 460 | полив | bar: в т.ч. по месяцам 5 to в т.ч. по месяцам 10
Итого по населенному пункту
Итого по муниципальному образованию
Итого по муниципальному району